**Невыполненные и выполненные частично в 2020 году мероприятия планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков** | **Статус** | **Причина** | **Информация исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГКУ «Центр социального обслуживания населения в городском округе Нальчик»** | | | | |
| 2.1 | Размещение указателей пути движения к учреждению с нанесенной на них тактильной информацией, организация доступной среды и адаптации пешеходной инфраструктуры для маломо­бильных групп населения по пути сле­дования к учреждению от близстоящих остановок общественного транспорта | Не выполнено  Перенесено на 2021 г. | - | В соответствии с письмом Главы местной администрации г.о. Нальчик от 04.03.2019г. № 31-18-15/1285 установка указателей пути движения к учреждению с нанесенной на них тактильной информацией, организация доступной среды и адаптации пешеходной инфраструктуры для маломобильных групп населения по пути следования к учреждению от близстоящих остановок общественного транспорта планируется в 2021г. |
| 2.2 | Оборудование помещений учреждения системой климат-контроль | Не выполнено | Отсутствие финансовых средств | В связи с проведением капитального ремонта 1 этажа здания учреждения приобретение систем климат-контроля в 2020 году не являлось возможным. |
| **ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Баксанском муниципальном районе»** | | | | |
| 2.1. | Повысить уровень комфортности в отдельных помещениях:  -обеспечение опорного движения вдоль коридора (перил, поручней);  - обеспечение возможности для самостоятельного входа, выхода маломобильных получателей услуг (в том числе передвижения на креслах-колясках). | Не выполнено | Отсутствие финансовых средств | В связи с отсутствием финансов не реализованы следующие мероприятия:  -обеспечение опорного движения вдоль коридора (перил, поручней);  - обеспечение возможности для самостоятельного входа, выхода маломобильных получателей услуг (в том числе передвижения на креслах-колясках). |
| 3.1 | Оборудование территории, прилегающие к организации, и ее помещения с учетом доступности для инвалидов: обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Не выполнено | Отсутствие необходимого места | Не реализовано оборудование территории с учетом доступности для инвалидов, в связи с отсутствием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. |